## 武田理帆
プロジェクト名 |  |  |  |  | 書籍管理システムJava | スタート日 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
チーム名 |  |  |  |  | 2022入社 | 氏名 | 貝谷、武田、森田、吉野
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 工数 (h) | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 9; 2: 月; 31: 10; 32: 月
 | time axis 2022-09-01 to 2022-10-28
 | time axis 2022-09-01 to 2022-10-28
1 | 0 | 0 | 2.0版 |  |  |  | 未着 |  |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | *
1 | 1 | 0 |  | 一覧機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | *
1 | 1 | 1 |  |  | ListServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 1 | 2 |  |  | list.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 2 | 0 |  | 検索機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 2 | 1 |  |  | SearchServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 2 | 2 |  |  | search.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 3 | 0 |  | 登録機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 3 | 1 |  |  | InsertServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 3 | 2 |  |  | insert.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 4 | 0 |  | 更新機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 4 | 1 |  |  | UpdateServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 4 | 2 |  |  | update.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 5 | 0 |  | 削除機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 5 | 1 |  |  | DeleteServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 5 | 2 |  |  | delete.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 6 | 0 |  | 詳細機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | * | bar: 2022-09-23
1 | 6 | 1 |  |  | DetailServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-23 |  | * | bar: 2022-09-23
1 | 6 | 2 |  |  | detail.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-24 |  | * | 2022-09-23: 2
1 | 7 | 0 |  | ログイン機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-25 |  | * | 2022-09-23: 3
1 | 7 | 1 |  |  | LoginServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-26 |  | * | 2022-09-23: 4
1 | 7 | 2 |  |  | login.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-27 |  | * | 2022-09-23: 5
1 | 8 | 0 |  | ログアウト機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-28 |  | * | 2022-09-23: 6
1 | 8 | 1 |  |  | logoutServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-29 |  | * | 2022-09-23: 7
1 | 9 | 0 |  | カート追加機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-08-31 |  | * | 2022-09-23: 9
1 | 9 | 1 |  |  | InsertIntoCartServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-01 |  | * | 2022-09-23: 10
1 | 9 | 2 |  |  | insertIntoCart.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 |  | * | 2022-09-23: 11
1 | 10 | 0 |  | カート表示機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-03 |  | * | 2022-09-23: 12
1 | 10 | 1 |  |  | ShowCartServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-04 |  | * | 2022-09-23: 13
1 | 10 | 2 |  |  | showCart.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-05 |  | * | 2022-09-23: 14
1 | 11 | 0 |  | 購入状況確認機能（管理者） |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-06 |  | * | 2022-09-23: 15
1 | 11 | 1 |  |  | ShowOrderedItemServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-07 |  | * | 2022-09-23: 16
1 | 11 | 2 |  |  | showOrderedItem.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-08 |  | * | 2022-09-23: 17
1 | 12 | 0 |  | 購入機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-09 |  | * | 2022-09-23: 18
1 | 12 | 1 |  |  | BuyConfirmServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-10 |  | * | 2022-09-23: 19
1 | 12 | 2 |  |  | buyConfirm.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-11 |  | * | 2022-09-23: 20
1 | 13 | 0 |  | 初期データ登録機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-12 |  | * | 2022-09-23: 21
1 | 13 | 1 |  |  | InsertIniDataServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-13 |  | * | 2022-09-23: 22
1 | 13 | 2 |  |  | insertIniData.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-14 |  | * | 2022-09-23: 23
1 | 14 | 0 |  | その他 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-15 |  | * | 2022-09-23: 24
1 | 14 | 1 |  |  | Book.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-16 |  | * | 2022-09-23: 25
1 | 14 | 2 |  |  | BookDAO.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-17 |  | * | 2022-09-23: 26
1 | 14 | 3 |  |  | User.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-18 |  | * | 2022-09-23: 27
1 | 14 | 4 |  |  | UserDAO.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-19 |  | * | 2022-09-23: 28
1 | 14 | 5 |  |  | Order.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-20 |  | * | 2022-09-23: 29
1 | 14 | 6 |  |  | OrderDAO.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-21 |  | * | 2022-09-23: 30
1 | 14 | 7 |  |  | OrderItem.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-22 |  | * | 2022-09-23: 31
1 | 14 | 8 |  |  | OederItemDAO.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-23 |  | * | 2022-09-23: 32
1 | 15 | 0 |  | エラー機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-24 |  | * | 2022-09-23: 33
1 | 15 | 1 |  |  | error.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-25 |  | * | 2022-09-23: 34
1 | 15 | 2 |  |  |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-26 |  | * | 2022-09-23: 35
2 | 0 | 0 | 3..0版 |  |  |  | 未着 |  | 2 | 2022-09-02 | 2022-09-05 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-03: 1; 2022-09-04: 1; 2022-09-05: 1; 2022-09-23: 36
2 | 1 | 0 |  | パスワード変更機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-28 |  | * | 2022-09-23: 37
2 | 1 | 1 |  |  | ChangePasswordServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-29 |  | * | 2022-09-23: 38
2 | 1 | 2 |  |  | changePasswordServlet.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-30 |  | * | 2022-09-23: 39
2 | 2 | 0 |  | 購入履歴確認機能（ユーザー） |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-01 |  | * | 2022-09-23: 40
2 | 2 | 1 |  |  | ShowHistoryOrderedItemServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-02 |  | * | 2022-09-23: 41
2 | 2 | 2 |  |  | showHistoryOrderedItem.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-03 |  | * | 2022-09-23: 42
2 | 3 | 0 |  | 売り上げ状況管理機能 |  | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | 2022-09-05: 1; 2022-09-23: 43
2 | 3 | 1 |  |  | ShowSalesByMonthServlet.java | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | 2022-09-05: 1; 2022-09-23: 44
2 | 3 | 2 |  |  | showSalesByMonth.jsp | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | 2022-09-05: 1; 2022-09-23: 45
2 | 4 | 0 |  | ユーザー一覧機能 |  | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-07 |  | * | 2022-09-23: 46
2 | 4 | 1 |  |  | ListUserServlet.java | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-08 |  | * | 2022-09-23: 47
2 | 4 | 2 |  |  | listUser.jsp | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-09 |  | * | 2022-09-23: 48
2 | 5 | 0 |  | ユーザー検索機能 |  | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 49
2 | 5 | 1 |  |  | SearchUserServlet.java | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 50
2 | 5 | 2 |  |  | searchUser.jsp | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 51
2 | 6 | 0 |  | ユーザー登録機能 |  | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 52
2 | 6 | 1 |  |  | InsertUserServlet.java | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 53
2 | 6 | 2 |  |  | insertUser.jsp | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 54
2 | 7 | 0 |  | ユーザー更新機能 |  | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 55
2 | 7 | 1 |  |  | UpdateUserServlet.java | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 56
2 | 7 | 2 |  |  | updateUser.jsp | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 57
2 | 8 | 0 |  | ユーザー削除機能 |  | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 58
2 | 8 | 1 |  |  | DeleteUserServlet.java | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 59
2 | 8 | 2 |  |  | deleteUser.jsp | 武田 | 未着 | 1 | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  | 2022-09-02: 1; 2022-09-23: 60
2 | 9 | 0 |  | ユーザー詳細機能 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-22 |  | * | 2022-09-23: 61
2 | 9 | 1 |  |  | DetailUserServlet.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-23 |  | * | 2022-09-23: 62
2 | 9 | 2 |  |  | detailUser.jsp |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-24 |  | * | 2022-09-23: 63
2 | 10 | 0 |  | その他 |  |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-25 |  | * | 2022-09-23: 64
2 | 10 | 1 |  |  | Sale.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-26 |  | * | 2022-09-23: 65
2 | 10 | 2 |  |  | SaleDAO.java |  | 未着 | 1 | 1 | 2022-10-27 |  | * | 2022-09-23: 66